# Introduzione al ‘Project management’

## Le fasi

### Pianificazione del progetto e creazione della programmazione

### Gestione delle modifiche

### Comunicazione delle informazioni sul progetto

## I modelli tradizionali

### CPM (Critical Path Method)

#### Sistema per il calcolo della durata del progetto a partire da

##### Durata delle singole attività

##### Rapporti di dipendenza tra le attività

##### Permette di individuare il percorso critico

### PERT (Program Evaluation Review Technique)

#### Lockheed, missile Polaris, anni ’50

#### Sistema statistico per stimare la durata delle attività

### Diagramma di Gantt

#### Sistema grafico per rappresentare le attività su scala cronologica

## A cosa serve

### A stimare i costi

### A stimare i tempi

# Il progetto da realizzare

## Ristrutturazione dell’ufficio del rag. Rossi

### Sarà necessario (l’elenco verrà ripreso ed approfondito in seguito)

#### Contattare vari architetti e scegliere il più adatto

#### Concordare il progetto con l’architetto

#### Svuotare l’ufficio di tutti gli arredi, documenti, incartamenti, ...

#### Procedere con i lavori (edili, idraulici, …)

#### Contattare arredatore, scegliere ed ordinare nuovi arredi

#### Mettere in opera i nuovi arredi

#### Disimballare documenti ed incartamenti

#### …

# Il progetto con MS Project

## La mappa

## Le 4 fasi del project management secondo MSProject

### Definizione del progetto

#### Identificare l’obiettivo

##### L’obiettivo deve essere misurabile

#### Definire la fine del progetto

#### Includere le previsioni su caratteristiche e vincoli del progetto

#### Coinvolgere lo staff affinchè condivida l’obiettivo

### Creazione del piano

#### Scelta della strada migliore per raggiungere l’obiettivo

#### Raccolta delle informazioni sul progetto

#### Stesura dell’elenco (dettagliato) delle attività da svolgere con la stima della durata di ogni attività

#### Immissione dei dati nel programma

### Controllo e gestione

#### Gestione dei ritardi nelle attività

#### Gestione delle risorse

### Chiusura del progetto

#### Verifica del raggiungimento dei risultati nei tempi e con i costi previsti

# Il progetto iniziale (preventivo)

## Introduzione della data di inizio del progetto

### Dal menu file scegliere Nuovo oppure fare click sul bottone Nuovo

#### Immagine: ‘Finestra riepilogo informazioni progetto’

## Introduzione delle attività

### Attività ordinarie ed attività cardine

#### Attività cardine:

##### Consegna lavori edili

##### Ripresa attività lavorativa normale

### Formattazione delle attività in Gantt

###  Inserire elenco attività (accertarsi di essere nella modalità di visualizzazione Diagramma di Gantt)

#### Contattare l'architetto

#### Concordare il progetto

#### Svuotare l’ufficio di tutti gli arredi, documenti, incartamenti, ...

#### Opere murarie

#### Impianto idraulico

#### Impianto elettrico

#### Impianto di climatizzazione

#### Impianto di telecomunicazioni

#### Consegna lavori edili

#### Contattare arredatore

#### Scegliere ed ordinare nuovi arredi

#### Mettere in opera i nuovi arredi

#### Installare telefoni, fax, computer

#### Disimballare documenti ed incartamenti

#### Riprendere attività lavorativa normale

#### File con elenco attività: elenco attività

## Durata delle attività

### Per durata di una attività si può intendere:

#### Il periodo lavorativo

##### Quantità di tempo necessaria per completare l’attività (giorni effettivamente lavorati)

##### Unità di misura

###### m= minuti

###### h= ore

###### g= giorni

###### s= settimane

#### La durata trascorsa

##### Intervallo di tempo trascorso prima del completamento dell’attività (comprende i giorni non lavorativi)

##### Unità di misura

###### mt = minuti trascorsi

###### ht= ore trascorse

###### gt= giorni trascorsi

###### st= settimane trascorse

### La durata di un’attività può essere:

#### Basata sulle risorse

##### Attività in cui si imposta la durata del periodo lavorativo

##### Aumentando il personale addetto diminuirà il tempo trascorso prima del completamento dell’attività mentre le ore lavorate rimarranno inalterate

#### Fissa

##### Attività in cui si imposta la durata trascorsa

##### La data di completamento è indipendente dalle risorse assegnate

### Con Project vi sono dei vincoli che portano a scegliere se creare una programmazione dei tempi o dei costi

#### a) Lavori svolti in azienda (con personale a tempo pieno):

##### La programmazione è realistica sia in termini di costo che di tempi

#### b) Lavori svolti con personale part-time e/o esterno all’azienda e/o combinazioni di risorse

##### Vi sono differenze nei risultati a seconda che si considerino:

###### Quantità di lavoro (in giorni) necessario per completare l’attività

Stima dei costi realistica

Programmazione temporale alterata

###### Tempo passato prima del completamento dell’attività

Stima dei costi alterata

Programmazione temporale realistica

###  Inserire durata attività (accertarsi di essere nella modalità di visualizzazione Diagramma di Gantt)

####  Filmato: introduzione durata attività

####  Immagine: Schermata Project con durata attività

## Struttura

### Le attività rimangono tali, vengono introdotte delle attività di riepilogo

###  Inserire attività di riepilogo

#### filmato: inserimento attività di riepilogo

#### elenco attività di riepilogo:

##### Progettazione e preliminari

##### Esecuzione lavori

##### Rifiniture

### Spesso è utile prevedere una attività cardine (milestone) al termine di ogni gruppo di attività

##### Ciò permette di identificare meglio i ritardi e facilita la scelta dei momenti di verifica

####  filmato: inserimento attività cardine

#### elenco milestone:

##### Consegna lavori edili

##### Ripresa attività lavorativa normale

####  immagine: Diagramma di Gantt con attività ordinarie, cardine e milestone

### Nel fissare le attività di riepilogo bisogna:

#### ricercare una leggibilità per ‘strati’ del progetto

#####  immagine: progetto con tutte le attività

#####  immagine: progetto con attività di primo livello soltanto

### Collegamenti fra attività

####  Introduci collegamenti fra attività

#####  filmato: collega attività

#### I legami possono essere di vario tipo:

##### Fine-inizio

##### Inizio-inizio

##### Fine-fine

##### Inizio-fine

##### I legami sopra indicati con un ritardo

######  filmato: legame inizio-inizio con ritardo

#### Mostra attività in parallelo

##### impianto di condizionamento e impianto elettrico

#####  immagine: tutti i legami tra le attività

#### per effettuare i collegamenti bisogna conoscere nel dettaglio il lavoro da svolgere in ogni attività

#### quando possibile conviene collegare le attività di riepilogo rispettando la struttura del progetto

##### Es.: Posso imporre che una data attività inizi solo dopo la fine di una certa attività di riepilogo (esempio)

##### oppure che una attività di riepilogo segua un’altra attività di riepilogo (esempio)

###  tabella del diagramma di Gantt

#####  filmato: mostra tabella immissione

#####  immagine: Tabella immissione

## Creazione elenco risorse

### Possono essere condizionate a monte

#### Staff imposto dall’azienda

#### Staff  di collaboratori abituali

### Quando non sono condizionate l’elenco può dipendere da scelte progettuali (o di gestione durante l’iter del progetto):

#### minimizzare i costi

##### livellazione risorsa  risparmio su paga straordinaria

#### minimizzare i tempi

##### aumento le risorse e prevedo straordinari  aumentano i costi ma diminuiscono i tempi

###  Calendario (menu Strumenti /modifica orario di lavoro)

###  immagine: ‘calendario standard’

###  Elenco risorse

#### Le risorse possono essere inserite:

##### nella finestra ‘Assegna risorse’  (menu ‘Strumenti’/ ‘Risorse/ Assegna risorse...’)

##### Nella tabella ‘Elenco risorse’ (barra sulla sinistra)

#####  filmato: introduci risorse

#### Per impostare le proprietà della risorsa:

##### finestra ‘Assegna risorse’. Doppio click sul nome  appare la finestra ‘Informazioni risorsa’

##### oppure da tabella ‘Elenco risorse’ (barra sulla sinistra)

##### Dati per la risorsa:

###### Disponibilità risorsa (intero progetto / Dal .. al ..)

###### Calendario di lavoro

###### Costi

Tariffa standard

Tariffa straordinario

Costo per uso

Criterio di attribuzione

Inizio

Fine

In quote

## Assegnazione risorse

###  filmato: assegnazione risorse

### Unità max dalla tabella ‘informazioni risorsa’

#### Impostare a 3 il numero di operai disponibili

####  filmato: unità max risorse

## Data finale progetto

### Menu Progetto/ Riepilogo informazioni

## Assegnazione costi risorse

###  filmato: costi risorse

###  Nota che elettricista è sovrassegnato (Menu visualizza / uso risorse)

#### dal 19 marzo deve affrontare 2 lavori contemporanei

## Inserimento costi fissi

### Mentre si è in ‘Diagramma di Gantt’:

### Menu Visualizza/ Tabella/ Costo

#### Inserire :

##### Opere murarie: L. 10.000.000

##### Impianto idraulico: L. 5.000.000

##### Impianto elettrico: L. 2.000.000

##### Impianto di climatizzazione: L. 5.000.000

##### Impianto di telecomunicazioni: L. 2.000.000

##### Scegliere ed ordinare nuovi arredi: L. 15.000.000

## Diagramma di Gantt

### E’ focalizzato sui tempi

## Diagramma di Pert

### E’ focalizzato sulle attività. Mostra bene i percorsi paralleli.

### Dall’analisi del percorso critico si traggono spunti per il miglioramento dei tempi di realizzazione.

### Immagine: ‘Diagramma di Pert’

#### Spesso la disposizione delle parti è confusa. Uno dei limiti del MSProject

## Relazioni

###  Relazione: ‘Riepilogo progetto’

#### Contiene tutti i dati del progetto: date, costi, ore lavorative sia di previsione che effettuate che da effettuare

#### Non contiene date previste finchè non si salva tutto ‘con previsioni’

###  Relazione Costi/ preventivo

#### costo totale del progetto e delle singole attività in termini di:

##### Costo fisso: ad esempio acquisto delle apparecchiature necessarie allo svolgimento di una determinata attività

##### Attribuzione costo fisso:

###### Fine

###### Inizio

###### In quote

##### Costo totale = costo fisso + costo delle risorse

##### Previsione= costo totale fissato nel progetto iniziale

##### Variazione= costo totale – previsione

##### Effettivo= spesa sostenuta al momento della stesura della relazione in base allo stato di avanzamento delle attività

##### Rimanente = Costo totale – effettivo

###  Relazione: Assegnazione/ Chi fa cosa

#### Fissa i compiti di ciascuno, il periodo di lavoro per ogni attività ed il carico di lavoro  relativo

###  Relazione: Assegnazione/ Chi fa cosa quando

#### elenca i compiti di ciascuno giorno per giorno

# La gestione del progetto

## Progetto iniziale

### Notare la tabella variazioni con le colonne non compilate

####  immagine: tabella variazioni vuota

## Progetto con previsioni

### Si ottiene salvando il progetto iniziale con l’opzione di salvataggio delle previsioni

### In pratica al primo salvataggio di tal tipo viene compilata automaticamente la tabella ‘variazioni’.

####  immagine: tabella variazioni piena

## Progetto con variazioni

### Si ottiene variando i dati di inizio o fine di un’attività a seguito degli slittamenti durante i lavori

#### Spostamento di attività nel diagramma di Gantt.

##### Attività 6 (opere murarie) dal 03-03-99 al 05-03-99

#####  immagine: diagramma di Gantt di verifica

#### Verifica della variazione nella tabella: ‘Variazione’

### La relazione Costi/ preventivo tiene conto dello slittamento dei costi dovuto al ritardo

#### Confronta con analoga vista prima delle previsioni

## Stadi di completamento delle attività

### Si utilizza la tabella Verifica per introdurre le percentuali di completamento

### Immagine: ‘Tabella verifica’

## Livellamento risorse

### Quando una risorsa è contemporaneamente impiegata in più attività può accadere che sia sovrassegnata (il suo carico di lavoro supera le 8 ore giornaliere)

### Il livellamento è un’esigenza che sorge già dal progetto iniziale

### Si può risolvere slittando qualche attività